REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICION CONCENTRADOS

BID2-RSND-EEQ-DI-OB-001

2015

CONTENIDO

1.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	4

1.1.	Nombre del Proyecto	4

1.2.	Entidad Ejecutora	4

1.3.	Cobertura y Localización.	4

1.4.	Monto	5

1.5.	Plazo de Ejecución	6

1.6.	Sector y Tipo de Proyecto	6

2.	DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA	6

2.1.	Identificación, descripción y diagnóstico del problema	6

2.2.	Línea base del proyecto	7

2.3.	Análisis de Oferta y Demanda	7

2.4.	Identificación y caracterización de la población objetivo	8

3.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	8

3.1.	Objetivo general y objetivos específicos	8

3.1.1.	Objetivo general	8

3.1.2.	Objetivos específicos	8

3.2.	Indicadores de resultado	8

3.2.1.	Indicadores Técnicos	8

3.3.	Indicadores Sociales	8

Matriz de marco lógico	9

4.	VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD	10

4.1.	Viabilidad Técnica	10

4.1.1.	Descripción de la ingeniería del proyecto.	10

4.1.2.	Especificaciones Técnicas	10

4.1.2.1.	Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados	10

4.2.	Viabilidad Financiera y/o Económica	11

4.2.1.	Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios	11

4.2.2.	Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.	11

4.2.2.1.	Inversión Total del Proyecto	11

4.2.2.2.	Ingresos Financieros	11

4.2.3.	Flujos Financieros y/o Económicos	11

4.2.4.	Indicadores Financieros y Económicos (TIR, VAN  y otros)	12

4.2.4.1.	ESCENARIO BASE	12

4.3.	Análisis de Sostenibilidad	12

4.3.1.	Análisis de impacto ambiental y de riesgos	12

4.3.2.	Sostenibilidad social	12

5.	PRESUPUESTO	13

5.1.	Fuentes de Financiamiento	13

6.	ESTRATEGIAS Y EJECUCIÓN	13

6.1.	Estructura Operativa	13

6.2.	Arreglos institucionales	14

6.3.	Modalidad de ejecución	15

6.4.	Cronograma valorado por actividades	19

6.5.	Resumen de costos por etapa funcional	19

6.6.	Origen de los insumos	21

7.	ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	21

7.1.	Monitoreo de la ejecución	21

7.2.	Evaluación de resultados e impactos	21

7.3.	Actualización de Línea de Base	21

8.	ANEXOS	22

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

GERENCIA DE COMERCIALIZACION

MEMORIA TÉCNICA

# DATOS GENERALES DEL PROYECTO

## Nombre del Proyecto

Reforzamiento de Sistemas de Medición Concentrados.

## Entidad Ejecutora

El proyecto será ejecutado por la Empresa Eléctrica Quito a través de su Gerencia de Comercialización.

Tabla 1 Datos funcionarios responsables del Proyecto

| Datos Funcionario Responsable del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable del Proyecto | Cargo Responsable del Proyecto | Correo Electrónico Responsable del Proyecto | Teléfono Responsable del Proyecto |
| Ing. Mónica Guerrero | Gerente de Comercialización | moguerrero@eeq.com.ec | 2900070 ext: 3902 |
| Ing. Bayron Quiroga | Profesional Dirección de Comercialización Zona Urbana | bquiroga@eeq.com.ec | 2900070 ext: 3809 |

## Cobertura y Localización.

Tabla 2 Cobertura

| Tipo, Sector y Cobertura Eléctrica del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, RSND |  |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto: Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, RSND | Infraestructura eléctrica. |
| Sector del Proyecto | Provincia de Pichincha |

Tabla 3 Localización

| REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICION CONCENTRADOS |  |
| --- | --- |
| ZONA GEOGRÁFICA | Zona urbana y periférica de Quito |
| PROVINCIA | Pichincha |
| CANTÓN | Quito |
| SUPERFICIE APROXIMADA (Km2) | 324 Km cuadrados |

Gráfico 1

## Monto

La inversión total del proyecto es de USD $ 1,166,500.00 (Un millón ciento sesenta y seis mil quinientos dólares )

Tabla 4 Montos a invertir

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| --- | --- |
| Mano de Obra | 248,352.12 |
| Provisión de Materiales | 681,647.88 |
| Fiscalización | 70,000.00 |
| Costos administrativos internos | 46,500.00 |
| TOTAL PROYECTO SIN IVA | 1,046,500.00 |
| IVA | 120,0000.00 |
| TOTAL PROYECTO | 1,166,500.00 |

El préstamo del BID ETAPA II cubre el monto de USD 1,000,000.00, adicionalmente se tienen los costos administrativos internos de la EEQ de USD 46,500.00 y el IVA de 120,000.00, con un total del presupuesto de USD 1,046,500.00 sin IVA y de USD 1,166,500.00 incluyendo el IVA.

## Plazo de Ejecución

Tabla 5 Plazo de ejecución

| Fecha Inicio estimada | Fecha Final estimada | Meses de duración |
| --- | --- | --- |
| 01/10/15 | 27/06/16 | 10 |

## Sector y Tipo de Proyecto

Tabla 6 Sector y tipo de proyecto

| Sector y Tipo de Intervención |  |
| --- | --- |
| Sector 9 de Intervención | Recursos Naturales y Energía |
| Subsector 9.3 | Generación, Transformación y Distribución Eléctrica |

# DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

Con la implementación del cambio de la matriz energética y el cambio de cocinas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por las eléctricas de inducción en todo el país, la Empresa Eléctrica Quito está llevando a cabo el reforzamiento de las redes de distribución, cambio de acometidas de capacidades instaladas menores por acometidas de mayor capacidad y el cambio de sistemas de medición monofásicos por sistemas bifásicos, ya que las cocinas eléctricas de inducción trabajan con un nivel de voltaje de 220V.

La Empresa Eléctrica Quito sirve a 844.310 clientes residenciales de los cuales 428.417 cuentan con sistema de medición monofásico.

En toda el área de concesión la Empresa Eléctrica Quito cuenta con sistemas de medición concentrados, los cuales están instalados en tableros armarios. Existen 10.535 tableros instalados de los cuales 4.170 cuentan con sistemas de medición monofásico y tarifa residencial, el total de medidores a ser remplazados es de 18.215.

## Identificación, descripción y diagnóstico del problema

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER, promueve el Programa de Cocción Eficiente, que está basado en la sustitución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por electricidad para la cocción en el sector residencial, utilizando cocinas eléctricas de inducción de alta eficiencia, que según lo previsto por el MEER tendrán una potencia nominal de 4.000W y una demanda máxima de 3,2kW por un tiempo promedio de 15 minutos.

| ETAPA FUNCIONAL | SOBRECARGAS |  | CAÍDA DE VOLTAJE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOLUCIÓN TEMPORAL | SOLUCIÓN DEFINITIVA | SOLUCIÓN TEMPORAL | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
| ACOMETIDAS Y MEDIDORES | NO FACTIBLE | Cambio de conductor | NO FACTIBLE | -Cambio de conductor -Cambio de medidor |

Estos problemas, pueden ser superados en gran medida con la ejecución del Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, RSND, en la Provincia de Pichincha, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica, el nivel de seguridad; y, estimular el proceso de desarrollo urbano sostenible y facilitando el desarrollo social, cultural y deportivo para alcanzar las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017.

## Línea base del proyecto

El proyecto esta direccionado a atender a usuarios del área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito, para lo cual se ha dividido en 3 zonas estratégicas: Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur.

En las tres zonas se tiene considerado atender a 726 sistemas concentrados de medición, con lo cual se estima repotenciar un total de 7350 medidores y cambiar aproximadamente 3000 medidores monofásicos a bifásicos.

## Análisis de Oferta y Demanda

Demanda:

- Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto es de aproximadamente 10,535 tableros armarios de medición.

- Población demandante potencial: La población demandante potencial son todos los usuarios residenciales.

- Población demandante efectiva: La población demandante efectiva que requiere el cambio de medidor monofásico a bifásico es de 3,000 clientes.

Oferta:

El Proyecto está en  el área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito, siendo esta la responsable de la oferta del servicio de distribución de energía eléctrica que demanda este sector.

Estimación del déficit o demanda insatisfecha (oferta – demanda):

La población que tendría problemas de calidad del servicio de energía eléctrica al momento de ingresar las cocinas de inducción, si no se realiza ningún reforzamiento en las redes, correspondería a los usuarios residenciales de los 10,535 tableros armarios de medición existentes.

La demanda insatisfecha se producirá al momento en que se ocurran DESCONEXIONES en los tableros armarios a causa del ingreso de las cocinas de inducción, debido a la acción de los sistemas automáticos de protección de los equipos, si no se realizan previamente los correctivos necesarios para que esto no suceda.

Para el análisis de la demanda insatisfecha se consideran cinco etapas funcionales en los que se tendrían inconvenientes:

Sobrecarga en los transformadores de distribución, exceso de caída de voltaje en los circuitos de bajo voltaje, sobrecarga en las acometidas y medidores, sobrecarga en el circuito interno, exceso de caída de voltaje en el circuito interno.

## Identificación y caracterización de la población objetivo

Considerando los 3,000 usuarios, el proyecto está orientado principalmente al cambio de los medidores monofásicos a bifásicos y el reforzamiento de los sistemas de medición.

Se dará primera prioridad a los pedidos registrados en la página web www.ecuadorcambia.com, se prevé el cambio de 3,000 medidores monofásicos en esta etapa.

# OBJETIVOS DEL PROYECTO

## Objetivo general y objetivos específicos

## Objetivo general

Realizar el cambio y readecuación de los sistemas de medición monofásico por bifásico concentrados en tableros armarios para el funcionamiento de las cocinas eléctricas de inducción.

## Objetivos específicos

- Cambiar medidores monofásicos por bifásicos

- Repotenciar los sistemas de medición concentrados

## Indicadores de resultado

## Indicadores Técnicos

Incremento de la demanda al incorporar las cocinas de inducción, considerando el número de abonados por tablero armario.

## Indicadores Sociales

Con la ejecución de este proyecto de reforzamiento de sistemas de medición concentrados, generarán las siguientes expectativas:

- Implementación de Cocinas de Inducción.

- Mejorar los servicios básicos.

## Matriz de marco lógico

| Tabla 7 Matriz de Marco Lógico Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente |  | Medios de Verificación | Supuestos (o Riesgos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN: REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICION CONCENTRADOS | Al término de la ejecución del plan de reforzamiento de los sistemas de distribución se ajustará a los requerimientos de la nueva matriz energética propuesta a nivel de país. |  | - INEC: - Índice de pobreza. - Índice de gasto. - Necesidades básicas insatisfechas (NBI). - MEER: Subsecretaria de Distribución y Comercialización. | Participación del Gobierno Nacional con políticas de Estado y entes de desarrollo del País con apoyo efectivo y permanente. |
| PROPÓSITO: (u Objetivo General): Realizar el cambio y readecuación de los sistemas de medición monofásico por bifásico concentrados en tableros armarios para el funcionamiento de las cocinas de inducción | Al concluir la ejecución del cambio y readecuación de los sistemas de medición monofásicos por bifásicos concentrados, se podrá atender la demanda propuesta en la matriz energética, en lo referente a la migración con cocción por inducción. |  | - INEC: Cobertura del servicio eléctrico. - Reportes de seguimiento de la ejecución del proyecto (MEER). - Ejecución presupuestaria con cargo al proyecto. - Mediciones de Calidad de Servicio a nivel de usuarios finales. | Aceptación de la población a la implementación del proyecto de electrificación. Costos de los materiales, se eleven lo cual ocasionaría que el proyecto no se concluya. |
| COMPONENTES: - Elaboración del estudio de REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICION CONCENTRADOS EEQ y términos de referencia. - Proceso de contratación - Construcción - fiscalización de la obra. - Liquidación y registro contable. | Para iniciar el proyecto se dispone de una memoria técnica y pliegos. Al concluir la ejecución del proyecto de REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICION CONCENTRADOS, se habrá repotenciado un total de 7350 medidores y cambiar aproximadamente 3000 medidores monofásicos a bifásicos. |  | - Empresa Eléctrica Quito: - Reportes de actividades en el sistema SIEEQ, informes de avances de obra, y emisión de actas de recepción definitiva de la obra, - MEER: Reportes de control de avance de obra. | - Vías de acceso en malas condiciones, ocasionarían alza en el transporte de los materiales. - Aplicación del Artículo 59 de LOSNCP. - Incumplimiento del Contratista. - Gestión oportuna del financiamiento del proyecto. |
| ACTIVIDADES |  |  |  |  |
| 1. Elaboración de Estudios y Términos de Referencia; 41.850,00. 2. Proceso de Contratación; 4.650,00. 3. Fiscalización; 70.000,00. 4. Compra de Materiales para Acometidas y Medidores; 681.647,88. 5. Instalación de Acometidas y Medidores (MO); 248.352,12. 6. Recepción de Actas; 0,00. 7. Informes de Auditoría Interna; 0,00. COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Sin IVA); 1.046.500,00. | Estudio del reforzamiento en el sector definido. Proceso subido para su adjudicación. Acta de adjudicación del proceso. Contrato firmado. Factura de pago de anticipo. Acta de entrega recepción de los materiales. Reporte en el Sistema Comercial de suministros modificados. Acta de entrega - recepción definitiva |  | Gestión oportuna de los recursos económicos. Inestabilidad del mercado de insumos eléctricos. Condiciones climáticas adversas. Cumplimiento en la ejecución de proyecto por parte de la Empresa o Profesional contratado. |

# VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

## Viabilidad Técnica

Para la elaboración del proyecto se han realizado los estudios correspondientes a:

- Determinación de demanda y capacidad de acometidas y medidores.

- Presupuesto.

La construcción será realizada por profesionales en Ingeniería Eléctrica o afines, en cada una de las zonas y sus sectores aledaños, que cumplan con todos los requerimientos previstos tanto por la Empresa Eléctrica Quito como por los organismos de control del sector eléctrico, tanto en la parte técnica como económica.

La fiscalización y la liquidación del programa serán realizadas por profesionales calificados de las Direcciones de Comercialización, Finanzas y Auditoria Interna de la Empresa Eléctrica Quito.

## Descripción de la ingeniería del proyecto.

Se realizó el estudio para simular el ingreso de las cocinas de inducción en acometidas y medidores, los cuales están instalados y montados en sistemas de medición concentrados en el área de concesión de la EEQ. Se ejecutará actividades como cambio de calibres de conductores de acometidas, reforzamiento de dispositivos eléctricos internos del tablero armario, cambio de medidores, etc. Sin embargo, para la ejecución del proyecto se deberán actualizar y profundizar en los detalles de los análisis en acometidas y medidores, con el soporte del fiscalizador del proyecto.

## Especificaciones Técnicas

## Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de las acometidas monofásicas inferiores a 3x6 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio.

De igual forma se realizará el cambio de 3000 medidores monofásicos por bifásicos.

Tabla 8 Lista de acometidas y medidores a ser cambiados o repotenciados

| COSTO ESTRUCTURA TIPO COMERCIALIZACIÓN |  |  | CANTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | NUEVA | REMOD. | RETIRO |
| 1 | CAMBIO DE MEDIDOR |  |  | 3000 |  |
| 2 | REPOTENCIACION SISTEMA DE MEDICION |  |  | 7350 |  |

## Viabilidad Financiera y/o Económica

## Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

Tabla 9 Vida útil por etapa funcional

| VIDA ÚTIL DE LOS PROYECTOS POR ETAPAS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Etapa Funcional | Vida Útil (años) |
| Acometidas y Medidores | 20 |
| Instalaciones Generales | 10 |

Tabla 10 Costo de operación y mantenimiento

| COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| --- | --- |
| Etapa Funcional | Índices (%) |
| Acometidas y Medidores | 9 |

## Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

## Inversión Total del Proyecto

La inversión total del proyecto es de USD $ 1,166,500.00 (Un millón ciento sesenta y seis mil quinientos dólares )

Tabla 11 Presupuesto total desglosado

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| --- | --- |
| Mano de Obra | 248,352.12 |
| Provisión de Materiales | 681,647.88 |
| Fiscalización | 70,000.00 |
| Costos administrativos internos | 46,500.00 |
| TOTAL PROYECTO SIN IVA | 1,046,500.00 |
| IVA | 120,0000.00 |
| TOTAL PROYECTO | 1,166,500.00 |

## Ingresos Financieros

En el plazo inmediato, no se considera un incremento de ingresos por facturación de consumo mensual para la EEQ, pues son los mismos clientes servidos con una nueva estructura eléctrica. Se espera el ingreso de 7350 cocinas de inducción, con un consumo mensual de 80 kWh/cocina, lo que equivale a un incremento del consumo de 4,800 Mwh/año.

## Flujos Financieros y/o Económicos

Se realiza una proyección de flujos de efectivo durante un horizonte de evaluación determinado mediante la vida útil de los medidores que son los activos involucrados en el programa.  Los flujos de efectivo se calculan por diferencia entre valores de ingresos y costos para cada año, se incluye el valor total de la inversión en el año 0 y no se ha considerado valor residual al final del periodo de evaluación debido a que se realizará el análisis.  Ver Anexo 2.

## Indicadores Financieros y Económicos (TIR, VAN  y otros)

## ESCENARIO BASE

En este escenario se realiza la evaluación financiera y económica del programa en un horizonte de 20 años. Se incluyen los ingresos por venta de energía y los beneficios económicos adicionales identificados por ahorros de costos de reclamos, indemnizaciones y multas, se incluye en la evaluación otros ahorros relacionados con la optimización de costos operativos internos, tanto por disminución de reclamos como por innovación tecnológica.

Tabla 12 Indicadores Financieros

| DESCRIPCIÓN | SIN BENEFICIO SOCIAL |  | CON BENEFICIO SOCIAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR ACTUAL NETO (VAN) | -1.566.471,75 | NO VIABLE | 228.811.20 | BENEFICIOSO |
| TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) | - | NO VIABLE | 15,89% | VIABLE |
| RELACIÓN BENEFICIO/COSTO A VALOR PRESENTE (B/C) | 0,50 | NO VIABLE | 1,07 | VIABLE |

Estos resultados permiten establecer que con la tasa de descuento del 12% el proyecto no es rentable financieramente, pero considerando el costo social se tiene una tasa interna de retorno VIABLE, de 15.89%. Como conclusión y considerando que el Programa de Cocción Eléctrica por Cocinas de Inducción tiene una tasa interna de retorno estimada en un 16%, se puede concluir que el Gobierno ecuatoriano tendrá un beneficio financiero de un 16% con este programa, pero si no se realizan paralelamente los trabajos de acondicionamiento en las redes de distribución, el costo social sería demasiado alto.

## Análisis de Sostenibilidad

## Análisis de impacto ambiental y de riesgos

El presente proyecto no requiere presentar un Diagnóstico de Impacto Ambiental (DIA), pues el riesgo de daño ambiental en este caso de remodelación de sistemas de medición es mínimo, por lo tanto aceptable.

Como riesgo debe considerarse la posibilidad de no disponer de contratistas que puedan ejecutar el proyecto en su conjunto, por lo que se recomienda dividirlo en tres etapas.

## Sostenibilidad social

El Proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social de su área de influencia. Es un proyecto que está en comunión con la sostenibilidad social puesto que se permite las condiciones para trabajar por los: derechos humanos, educación, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participación ciudadana, cohesión social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, pluralismo, honestidad y ética.

# PRESUPUESTO

## Fuentes de Financiamiento

El presupuesto detallado se presenta con la única fuente de financiamiento que es en este caso el Estatal; así como también por componentes y actividades propuestas para la ejecución del proyecto.

Tabla 13 Fuentes de Financiamiento

|  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Externas | Internas |  |  |  | TOTAL (USD) |
| CRONOGRAMA VALORADO TOTAL | Crédito | Crédito | Fiscales | Autogestión | Aporte Comunidad |  |
| COMPONENTE 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Elaboración de Estudios y Términos de Referencia | 41.850,00 |  |  |  |  | 41.850,00 |
| COMPONENTE 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Proceso de Contratación | 4.650,00 |  |  |  |  | 4.650,00 |
| 3. Fiscalización | 70.000,00 |  |  |  |  | 70.000,00 |
| COMPONENTE 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Compra de Materiales para Acometidas y Medidores | 681.647,88 |  |  |  |  | 681.647,88 |
| 5. Instalación de Acometidas y Medidores (MO) | 248.352,12 |  |  |  |  | 248.352,12 |
| COMPONENTE 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Recepción de Actas |  |  |  |  |  |  |
| 7. Informes de Auditoría Interna |  |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Sin IVA) |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 1.046.500,00 |  |  |  |  | 1.046.500,00 |

# ESTRATEGIAS Y EJECUCIÓN

# Estructura Operativa

Como estrategia operativa para la construcción del proyecto se ha previsto realizar:

- Ejecutar el proyecto bajo los sistemas de compras públicas, de materiales y mano de obra por parte de la Empresa Eléctrica Quito. En la tabla 26 se resume el listado de personal mínimo requerido para construir todo el proyecto. Este es el personal estimado para todo el proyecto, en caso de adjudicarse por lote el requerimiento de personal será proporcional.

Tabla 14 Requerimiento de personal previsto para construcción del proyecto

| ITEM | CANTIDAD | CARGO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Administrador de obra (Ingeniero eléctrico, electrónico, electromecánico o afines) |
| 2 | 4 | Electricistas |
| 3 | 1 | Ayudante administrativo (Bachiller) |

# Arreglos institucionales

Debido al tamaño del proyecto y la complejidad en la ejecución del mismo, se recomienda la contratación de un fiscalizador externo, que permita corregir las aproximaciones realizadas en el diseño y con un mayor número de datos tomados en campo pueda optimizarse y reutilizar una mayor cantidad de estructuras existentes.

En el cuadro siguiente se detalla los componentes utilizados en los procesos para obtener el producto final el cual es el reforzamiento de los sistemas de medición para mantener la calidad del producto de energía eléctrica a raíz del ingreso de las cocinas de inducción en el Sistema de Distribución.

Tabla 15 Ingeniería del Proyecto EEQ

| Componentes | Procesos | Producto final |
| --- | --- | --- |
| PROVEEDORES INTERNOS Sistema de Información Geográfico SIG Sistema de Información de Comercialización SIEEQ Personal técnico de la EEQ PROVEEDORES EXTERNOS Consultores y/o Asesores Proveedores de Materiales Proveedores de Equipos INSUMOS Estudios técnicos Materiales: Diseño eléctrico Equipos Materiales Asesoría Ordenanzas Municipales Autorizaciones de Entidades involucradas Varios | 1. Planificación de la ejecución del proyecto 2. Elaboración de los pliegos para la adquisición de bienes, materiales y servicios 3. Contratación de servicios y adquisición de materiales requeridos 4. Ejecución del proyecto a través de contratistas y personal de la Empresa 5. Fiscalización del proyecto. 6. Evaluación del proyecto. | CLIENTES Mejora el nivel de seguridad para Operadores y clientes. Suspensiones de servicio puntuales. PRODUCTO FINAL Tableros armarios en condiciones óptimas para garantizar la continuidad del servicio eléctrico |

Para la construcción del reforzamiento de los sistemas de medición concentrados en el área de servicio de la EEQ, ésta contratará a través de los procesos legales pertinentes a un proveedor de servicios para que se encargue de las actividades mencionadas recientemente.

# Modalidad de ejecución

Debido al tamaño del proyecto y la complejidad en la ejecución del mismo, se recomienda la contratación por lotes, para lo que se ha dividido el proyecto en tres lotes. En el Anexo 3 se presentan los listados de precios unitarios de materiales y mano de obra para cada lote.

Tabla 16 Presupuesto por actividad para cada Lote

|  | LOTE 1 |  | LOTE 2 |  | LOTE 3 |  | TOTAL (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA VALORADO TOTAL | USD | % | USD | % | USD | % |  |
| COMPONENTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Elaboración de Estudios y Términos de Referencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COMPONENTE 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Proceso de Contratación | 15500,00 | 3,99 | 15500,00 | 3,98628 | 15500,00 | 3,9863 | 46500,00 |
| 3. Fiscalización | 23333,33 | 6,00 | 23333,33 | 6,00086 | 23333,33 | 6,0009 | 70000,00 |
| COMPONENTE 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Compra de Materiales para Acometidas y Medidores | 227215,96 | 58,44 | 227215,96 | 58,4353 | 227215,96 | 58,435 | 681647,88 |
| 5. Instalación de Acometidas y Medidores (MO) | 82784,04 | 21,29 | 82784,04 | 21,2904 | 82784,04 | 21,29 | 248352,12 |
| COMPONENTE 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Recepción de Actas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 7. Informes de Auditoría Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Sin IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| IVA | 40000,00 | 10,29 | 40000,00 | 10,2872 | 40000,00 | 10,287 | 120000,00 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 388833,33 | 100,00 | 388833,33 | 100 | 388833,33 | 100 | 1166500,00 |

En el siguiente gráfico se presenta la subdivisión por lotes prevista.

Gráfico 1 ZONA NORTE – Subdivisión por lotes

TABLEROS ZONA NORTE

´zona norte$´ Events

Gráfico 2 ZONA CENTRO – Subdivisión por lotes

Gráfico 3 ZONA SUR – Subdivisión por lotes

# Cronograma valorado por actividades

Tabla 17 Cronograma Ejecución Proyecto

| CRONOGRAMA VALORADO TOTAL | TRIMESTRE 0 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Elaboración de Estudios y Términos de Referencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPONENTE 2 |  |  |  |  |  |
| 2. Proceso de Contratación | 9300,00 | 9300,00 | 9300,00 | 9300,00 | 9300,00 |
| 3. Fiscalización | 0,00 | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 |
| COMPONENTE 3 |  |  |  |  |  |
| 4. Compra de Materiales para Acometidas y Medidores | 372000,00 | 103215,96 | 103215,96 | 103215,96 | 0,00 |
| 5. Instalación de Acometidas y Medidores (MO) | 0,00 | 62088,03 | 62088,03 | 62088,03 | 62088,03 |
| COMPONENTE 4 |  |  |  |  |  |
| 6. Recepción de Actas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Informes de Auditoría Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Sin IVA) | 381300,00 | 192103,99 | 192103,99 | 192103,99 | 88888,03 |
| IVA | 44640,00 | 21936,48 | 21936,48 | 21936,48 | 9550,56 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 425940,00 | 214040,47 | 214040,47 | 214040,47 | 98438,59 |

# Resumen de costos por etapa funcional

En la tabla 18 se presenta el resumen de costos previstos por etapa funcional.

Tabla 18.Costos previstos por etapa funcional:

| ETAPAS FUNCIONALES | MONTO (USD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 3 |
| Línea de Sub-transmisión (LS) |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Sub-Estación (S/E) |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Circuito Primario (CP) |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Transformadores de Distribución (TD) |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Red secundaria (RS) |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Alumbrado Público (AP) |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Acometidas (AC) | 102247,18 | 34082,39 | 34082,39 | 34082,39 |
| (USD) |  |  |  |  |
| (Medidores) ME | 579400,70 | 193133,57 | 193133,57 | 193133,57 |
| (USD) |  |  |  |  |
| Estudios (USD) |  |  |  |  |
| Energía Renovable (USD) |  |  |  |  |
| Inmuebles (USD) |  |  |  |  |
| Muebles (USD) |  |  |  |  |
| Sistemas de Información (SIGDE) |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Equipos de Hadware y Software |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Herramientas |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Vehículos(USD) |  |  |  |  |
| Manejo Socio-Ambiental |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Marketing y Publicidad |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Capacitación |  |  |  |  |
| (USD) |  |  |  |  |
| Fiscalización | 70000 | 23333,33 | 23333,333 | 23333,333 |
| (USD) |  |  |  |  |
| Costos Movilización y Administrativo | 46500 | 15500 | 15500 | 15500 |
| (USD) |  |  |  |  |
| Mano de Obra | 248352,12 | 82784,04 | 82784,04 | 82784,04 |
| (USD) |  |  |  |  |
| IVA (USD) | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Total Proyecto 1 Año (USD) | 1166500,00 | 388833,33 | 388833,33 | 388833,33 |

# Origen de los insumos

Tabla 19 Origen de los Insumos del Proyecto

|  | ORIGEN DE LOS INSUMOS |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA VALORADO TOTAL | NACIONAL | IMPORTADO |  |
| COMPONENTE 1 |  |  |  |
| 1. Elaboración de Estudios y Términos de Referencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPONENTE 2 |  |  |  |
| 2. Proceso de Contratación | 46500,00 | 0,00 | 46500,00 |
| 3. Fiscalización | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 |
| COMPONENTE 3 |  |  |  |
| 4. Compra de Materiales para Acometidas y Medidores | 477153,52 | 204494,36 | 681647,88 |
| 5. Instalación de Acometidas y Medidores (MO) | 248352,12 | 0,00 | 248352,12 |
| COMPONENTE 4 |  |  |  |
| 6. Recepción de Actas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Informes de Auditoría Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Sin IVA) | 842005,64 | 204494,36 | 1046500,00 |
| IVA | 95460,68 | 24539,32 | 120000,00 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 937466,31 | 229033,69 | 1166500,00 |

# ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

# Monitoreo de la ejecución

El monitoreo de la ejecución se realizará a través de la constatación del avance físico y del control presupuestario, para esto el fiscalizador monitoreará el cumplimiento del avance de los mismos.

El seguimiento se realizará con la contratación de un fiscalizador externo, asesorado con personal de la EEQ.

# Evaluación de resultados e impactos

Una vez concluido el proyecto por la Empresa Eléctrica Quito, esta realizará la liquidación del proyecto, considerando los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico, con el propósito de alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.

# Actualización de Línea de Base

La Empresa Eléctrica Quito, una vez que se obtenga el financiamiento, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable actualizará la base de datos de las redes de distribución construidas en el Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, RSND, en el GIS de la Empresa y en el SISDAT del CONELEC, con los técnicos responsables de las entidades involucradas.

# ANEXOS

Anexo 2, se detallan los costos para estos cambios, desglosados para cada lote previsto. Verificar las tablas respectivas.

Anexo 1, Hoja CALCULO COSTO BENEFICIO.