## CRONOGRAMA VALORADO
CRONOGRAMA VALORADO ESTIMADO DE TRABAJOS
REPOTENCIACIÓN DE REDES DE MV Y BV 23E Y 23F FASE 2
LOTE 3
|  | UBICACIÓN: CONOCOTO | [8 empty] | FECHA | 2025-02-13
[10 empty] | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 240 DIAS
|  | PRESUPUESTO REFERENCIAL | 0 | [7 empty] | PERIODICIDAD PAGOS | MENSUAL
| N° | Descripción | Precio Total Ofertado (USD) Sin IVA | Peso ponderado % | Pago Planificado Primer Mes (USD) | Pago Planificado Segundo Mes (USD) | Pago Planificado Tercer Mes (USD) | Pago Planificado Cuarto Mes (USD) | Pago Planificado Quinto Mes (USD) | Pago Planificado Sexto Mes (USD) | Pago Planificado Séptimo Mes (USD) | Pago Planificado Octavo Mes (USD)
SI | 1 | REPLANTEO POSTES EN VANOS MENORES A 80 METROS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 2 | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M 500KG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 3 | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG PAR CAPACIDAD DE ROTURA Y HASTA 14M 2000KG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 4 | TRANSPORTE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 5 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 6 | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M Y 500KG DE CAPACIDAD DE ROTURA
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 7 | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG DE CAPACIDAD DE ROTURA
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 8 | RETIRO DE POSTES DE HORMIGÓN
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 9 | RETIRO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O DE MADERA
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 10 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE TRIFÁSICA (6-23kV) - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 11 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE TRIFÁSICA (6-23kV)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 12 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE MONOFÁSICA (6-23kV) - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 13 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE MONOFÁSICA (6-23kV)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 14 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 3 a 5 VÍAS- NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 15 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 3 a 5 VÍAS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 16 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE 1 FASE (NEUTRO) - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 17 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BAJO VOLTAJE 1 FASE (NEUTRO)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 18 | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 4 a 2 AWG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 19 | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 20 | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 21 | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 3/0 a 4/0 AWG - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 22 | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 3/0 a 4/0 AWG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 23 | ENSAMBLAJE DE ANCLAS - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 24 | ENSAMBLAJE DE TENSORES- NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 25 | DESMONTAJE DE TENSORES
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 26 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA POR VARILLA
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 27 | DESMONTAJE DE PUESTA A TIERRA
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 28 | MONTAJE DE TRAFO 3 FASES EN POSTE (HASTA 150 KVA) - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 29 | DESMONTAJE DE TRAFO 3 FASES DE POSTE (HASTA 150 KVA)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 30 | MONTAJE DE TRAFO 1 FASE EN POSTE (HASTA 75 KVA) - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 31 | DESMONTAJE DE TRAFO 1 FASE DE POSTE (HASTA 75 KVA)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 32 | MONTAJE DE LUMINARIAS - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 33 | DESMONTAJE DE LUMINARIAS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 34 | MONTAJE DE SECCIONADORES - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 35 | DESMONTAJE DE SECCIONADORES
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 36 | MONTAJE DE PARARRAYOS - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 37 | DESMONTAJE DE PARARRAYOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 38 | MONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 39 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 40 | MONTAJE DE EQUIPO RECONECTADOR, INTERRUPTOR O REGULADOR - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 41 | LEVANTAMIENTO DE REDES EXISTENTES
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 42 | DIAGNÓSTICO Y RECONFIGURACIÓN DE RED
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 43 | TRANSPORTE INTERNO DE POSTE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 44 | APLOME DE POSTES
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 45 | MIGRACIÓN DE ACOMETIDAS A REDES NUEVAS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 46 | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 5 CONDUCTORES - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 47 | DESMONTAJE DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 5 CONDUCTORES
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 48 | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 4 CONDUCTORES - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 49 | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE 2 CONDUCTORES - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 50 | DESMONTAJE DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 2 CONDUCTORES
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 51 | MONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA EN POSTE - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 52 | MONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA EN POSTE - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 53 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 500 MCM - NUEVO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 54 | ELABORACIÓN DE PUNTAS TERMINAL RECTA PARA INTERIOR O EXTERIOR
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 55 | ELABORACIÓN DE PUNTAS TERMINAL TIPO CODO PARA CELDAS Y TRASNFORMADOR TIPO PEDESTAL
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 56 | INSTALACIÓN DE PUNTA TERMINAL EN CÁMARA DE TRASFORMACIÓN
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 57 | INSTALACION DE PUNTA TERMINAL EN POSTE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 58 | INSTALACION DE CAPACETAS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 59 | DESMONTAJE DE CAPACETAS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 60 | MONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 61 | DESMONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 62 | ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 63 | REPAVIMENTACIÓN DE ACERA 15 CM HORMIGÓN DE 210 KG/CM2
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 64 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 2 AWG, 7 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 65 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 1/0 AWG, 19 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 66 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO PARA ATADURAS 4 AWG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 67 | CINTA DE ARMAR ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 68 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, AAC, 2/0 AWG, 7 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 69 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, AAC, 4/0 AWG, 7 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 70 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3155 KG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 71 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 8 AWG, 7 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 72 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 2 AWG, 7 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 73 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 1/0 AWG, 19 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 74 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV,.TTU, 3/0 AWG, 19 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 75 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 4/0 AWG, 19 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 76 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 2 AWG, 7 HILOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 77 | CABLE MULTIPLEX ALUMINIO AAC 2 X 4 AWG PE 600 V AISLADOS DUPLEX
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 78 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 50 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC MM2 (2 X 1/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 79 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 3 X 95 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC MM2 (3 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 80 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 500 MCM, 37 HILOS, 100% NA, 1/3 NEUTRAL
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 81 | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SUJECION DE FLEJE DE 19 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 82 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 83 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1, 25 KV
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 84 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 85 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 86 | CONECTOR, ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 87 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 88 | CONECTOR ESTANCO, DENTADO SIMPLE, CABLES AL/CU AISLADOS 10-95mm2 (7-3/0 AWG) Y 1,5-10 mm2 (16-7 AWG), TUERCA FUSIBLE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 89 | CONECTOR ESTANCO, DOBLE DENTADO, CABLES AL/CU AISLADOS, 25-120 mm2 (4 - 4/0 AWG) Y 25-120 mm2 (4 - 4/0 AWG), TUERCA FUSIBLE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 90 | GRAPA ALEACION AL, TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, NO. 6 - 4/0 AWG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 91 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 92 | TERMINAL DE COMPRESION RECTO DE CU-SN, 1 PERFORACION (TIPO OJO DE 1/2"), BARRIL LARGO, CALIBRE 2 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESION
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 93 | TERMINAL DE COMPRESION RECTO DE CU-SN , 1 PERFORACION (TIPO OJO DE 1/2"), BARRIL LARGO, CALIBRE 1/0 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESION
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 94 | TERMINAL DE COMPRESION RECTO DE CU-SN, 1 PERFORACION (TIPO OJO DE 1/2"), BARRIL LARGO, CALIBRE 3/0 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESION
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 95 | RETENCIÓN TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE ALUMINIO NO. 1/0 AWG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 96 | RETENCIÓN TERMINAL PREFORMADA PARACABLE ALUMINIO NO. 2/0 AWG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 97 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 98 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 99 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAMETRO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 100 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 101 | POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 102 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 103 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 104 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 105 | RECONECTADOR AUTOMATICO TRIFASICO EN VACIO, 27 KV, 150 KV BIL, 630 A
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 106 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 107 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 35 A
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 108 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 63 A
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 109 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 100 A
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 110 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 111 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE TIPO DUAL DE 0,6 A
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 112 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE TIPO DUAL DE 1,0 A
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 113 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMAÑO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE.
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 114 | EQUIPO DE CONTROL AUTOMATICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 115 | FOTOCONTROL DE 120 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 116 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 1200 MM LONG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 117 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2000 MM LONG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 118 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2400 MM LONG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 119 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "C" DE 100 X 50 X 6 MM Y 2400 MM LONG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 120 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 121 | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 25 kV
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 122 | PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. ACCESORIOS SUJECION, ROSCA 35 MM, 18 X 450 MM, 25 KV
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 123 | PERNO PIN PUNTA DE POSTE DOBLE, ACERO GALV. ACCESORIOS DE SUJECION, 18 X 450 MM, 25 KV
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 124 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 125 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 4 VIAS 38 X 4 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 126 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 4 MM, 2 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 127 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 4 MM, 2 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM, SUJECION BASTIDOR DOBLE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 128 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 129 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 4 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 130 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 131 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 132 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 50 X 6 MM, 2 PERNOS, DIAM 160 MM, EXTENSIÓN SIMPLE, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 133 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 50 X 6 MM, 2 PERNOS, DIAM 160 MM, EXTENSIÓN DOBLE, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 134 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG.
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 135 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 136 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 1000 MM LONG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 137 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 138 | PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U"
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 139 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA.
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 140 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACERO PARA ACOMETIDAS AEREAS BIFASICAS, 600 V, 3 HILOS, 340 x 280 x 150 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 141 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS AEREAS TRIFASICAS, 600 V, 4 HILOS, 340 x 280 x 150 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 142 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1,27 MM ESP, SOPORTE Y PROTECCION DE BASES PORTAFUSIBLES BV, POSTE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 143 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 144 | BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, TENSOR FAROL, ESPESOR 3MM, DIAM 2", 1500 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 145 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA, ARANDELA PLANA Y DE PRESION, 8 MM X 38 MM (5/16" X 1 1/2")
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 146 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2")
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 147 | PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 300 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 148 | PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 400 MM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 149 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 120/240 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5%
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 150 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5%
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 151 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5%
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 152 | CONECTOR TIPO T, 24 kV, 630 A, PARA CABLE AISLADO DE MV 500 MCM, NA 100%
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 153 | PARARRAYOS (ELBOW ARRESTER) TIPO CODO, 18 kV, MCOV 15.3 KV, CLASE 25 kV
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 154 | PRECINTO PLÁSTICO, 7 X 350 MM, CON PROTECCION UV
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 155 | PIEDRA DE ASENTAR GRANO FINO Y GRANO GRUESO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 156 | CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 157 | ARENA DE RIO
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 158 | RIPIO TRITURADO 3/4"
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 159 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 160 | ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 BWG
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 161 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DIAM. (152,4 MM) - 3 MM DE ESPESOR, LONGITUD 6 M
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 162 | AGUA PARA CONSTRUCCION
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 163 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE 250 - 750 MCM
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 164 | CINTA ELECTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD.
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 165 | CINTA ELECTRICA SEMICONDUCTIVA DE MEDIA TENSION, 19 MM ANCHO, 4.6 METROS DE LONGITUD
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 166 | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE DE 19 MM X 9 M DE LONGITUD
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 167 | CINTA PARA PUESTA A TIERRA DE 13 MM DE ANCHO Y 4.6 M LONGITUD
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 168 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 169 | Control de polvo con tanquero
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 170 | Gestión de desechos peligrosos con Gestor Ambiental: Transporte
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 171 | Gestión de desechos peligrosos con Gestor Ambiental: Disposición Final
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 172 | Señalización de seguridad de 70 x 84 cm en lámina de acero galvanizado
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 173 | Señalización vial, tipo caballete de 1.50 x 0.90 m.
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 174 | Cono de seguridad 91 cm
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 175 | Cinta de peligro de 12 cm o 5 pulgadas de ancho
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 176 | Tanque metálico de 55 galones con tapa, pintados y etiquetados varios colores
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 177 | Área temporal de almacenamiento de desechos peligrosos mediante cubeto de plástico de alta densidad (3.5x1.5x0.3)m
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 178 | Área temporal de almacenamiento de sustancias químicas mediante cubeto de plástico de alta densidad (3.5x1.5x0.3)m
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 179 | Kit básico para control de derrames de sustancias químicas
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 180 | Hoja de papel bond, tamaño a4, con impresión
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 181 | Elaboración de carteles informativos para actores sociales, tamaño A2
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 182 | Letrero informativo de obra tamaño 3.5 m x 1.5 m, metálico con vinil impreso a color
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 183 | Baliza base de hormigón, 30 x 30 x 10 cm y tubo de PVC de 50mm diam x 100 cm de alto
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 184 | Botiquín de emergencias, tamaño grande para construcción
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 185 | Extintor PQS de 10 lbs
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 186 | Cubeto plástico de 5 galones
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 187 | Etiqueta adhesiva de 10 x 12 cm, para envase de producto químico
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 188 | Replanteo y nivelación lineal
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 189 | Corte de carpeta asfáltica con equipo mecánico
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 190 | Corte de carpeta asfáltica con equipo mecánico (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 191 | Corte de hormigón con equipo mecánico
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 192 | Corte de hormigón con equipo mecánico (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 193 | Rotura de piso o acera de hormigón
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 194 | Rotura de piso o acera de hormigón (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 195 | Rotura de pavimento flexible (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 196 | Rotura de pavimento flexible
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 197 | Derrocamiento de hormigón simple con martillo eléctrico
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 198 | Derrocamiento de hormigón simple con martillo eléctrico (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 199 | Derrocamiento de hormigón armado con martillo eléctrico
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 200 | Derrocamiento de hormigón armado con martillo eléctrico (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 201 | Cerramiento provisional de yute
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 202 | Módulo de cerramiento provisional metálico a=1.2m
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 203 | Rampa peatonal en estructura de madera
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 204 | Rampa vehicular en estructura metálica
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 205 | Desalojo de excavación y escombros distancia >= 20km <=30km
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 206 | Desalojo de excavación y escombros distancia >= 20km <=30km (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 207 | Derrocamiento de bordillos
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 208 | Derrocamiento de bordillos (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 209 | Entibado de protección
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 210 | Excavación manual de zanja (0-2)m
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 211 | Excavación manual de zanja (0-2)m (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 212 | Excavación manual de 0-2m
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 213 | Excavación manual de 0-2m (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 214 | Excavación a máquina
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 215 | Excavación a máquina (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 216 | Rasanteo de zanja
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 217 | Rasanteo de zanja (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 218 | Cama de arena
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 219 | Cama de arena (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 220 | Relleno manual compactado con arena fina
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 221 | Relleno manual compactado con arena fina (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 222 | Relleno manual compactado con sub base clase III
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 223 | Relleno manual compactado con sub base clase III (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 224 | Relleno compactado con material del sitio
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 225 | Relleno compactado con material del sitio (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 226 | Hormigón f´c=180 kg/cm2 en bordillos b=15cm, h=35cm
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 227 | Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en contrapiso e=10cm (acera Inc. encofrado)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 228 | Malla electrosoldada (6.15)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 229 | Malla electrosoldada (6.15) (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 230 | Imprimación asfáltica RC2 mezcla líquida
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 231 | Imprimación asfáltica RC2 mezcla líquida (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 232 | Hormigón asfáltico
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 233 | Hormigón asfáltico (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 234 | Cinta de identificación de banco de ductos
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 235 | Cinta de identificación de banco de ductos (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 236 | Tuberia 1 Via Pvc 160 Mm O 6" Naranja Corrugado
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 237 | Tuberia 1 Via Pvc 160 Mm O 6" Naranja Corrugado (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 238 | Separador De 5 Cm (2")
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 239 | Separador De 5 Cm (2") (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 240 | Triducto 40Mm Polietileno
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 241 | Triducto 40Mm Polietileno (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 242 | Alambre galvanizado #16
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 243 | Alambre galvanizado #16 (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 244 | Tapón M de desagüe PVC 160 mm
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 245 | Tapón de espuma de poliuretano
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 246 | Replanteo y nivelación
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 247 | Encofrado recto con tabla dura (2 usos)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 248 | Encofrado recto con tabla dura (2 usos) (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 249 | Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 250 | Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación) (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 251 | Acero estructural ASTM A36 en estructuras menores
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 252 | Tapa H.N. d=0,60m, tráfico pesado
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 253 | Grava para drenes
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 254 | Hormigón f´c=210kg/cm2 (incluye plastificante)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 255 | Hormigón f´c=210kg/cm2 (incluye plastificante) (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 256 | Retiro de adoquín vehicular
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 257 | Recolocación de adoquín vehicular
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 258 | Retiro de Adoquin Vehicular (Nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 259 | Recolocación de adoquín vehicular (nocturno)
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 260 | Retiro de sumideros
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 261 | Reinstalación de sumideros
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 262 | Retiro de señalética vertical
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 263 | Reinstalación de señalética vertical
NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inversión Parcial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance Parcial
|  |  | Inversión Acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance Acumulado
|  |  | Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  |  | Aprobado por: